|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
| **федерального проекта** |
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») |
| 1. Основные положения |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Культура" |
| Краткое наименование федеральногопроекта | «Творческие люди» | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | Манилова А.Ю. | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации |
| Администратор федерального проекта | Косарева О.В. | Директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Искусство" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
|  |  |
| 2 |
|  |  | Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Наследие" |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 3 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |

|  |
| --- |
| 3 |
| 2. Показатели национального и федерального проекта |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | ФП | Человек | 40 000,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 | 200 000,00 | 240 000,00 | 440 000,00 | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
|
| 1.2. | Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра (чел.) | ФП | Человек | 0,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 70,00 | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 2 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |
|  | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | НП | Единица | 354,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832,00 | 5 110,00 | 7 388,00 | 9 666,00 | 11 944,00 | 23 334,00 | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 3 | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников |
| 3.1. | Число участников культурно-просветительских программ для школьников (тыс. чел), нарастающим итогом | НП | Тысяча человек | 160,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 300,00 | 370,00 | 440,00 | 510,00 | 860,00 | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 4 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 4.1. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | НП | Человек | 25 000,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | Нет | ЕИС "Добровольцы России" |
| 5 |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | ФП | Человек | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
| 1.2. | Количество музыкантов, включенных в кадровый резерв национального молодежного симфонического оркестра (чел.) | ФП | Человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |
| 2.1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | НП | Единица | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 2 832,00 | 2 832,00 |
| 3 | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников |
| 3.1. | Число участников культурно-просветительских программ для школьников (тыс. чел), нарастающим итогом | НП | Тысяча человек | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 230,00 | 230,00 |
| 4 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 4.1. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | НП | Человек | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

|  |
| --- |
| 6 |
| 4. Результаты федерального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1 | Создан национальный молодежный симфонический оркестр | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. Московская государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу – «Национальный молодежный симфонический оркестр – симфоническая академия». Основной репетиционной базой коллектива станет Концертный комплекс «Филармония-2», располагающий всеми  | Проведение массовых мероприятий |
|
|
| 7 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | необходимыми ресурсами. Реализация программы позволит решить проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, а также на привлечение к академической музыке широкой молодежной аудитории.  |  |
|
|
| 1.2 | Сформирован кадровый резерв из  | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  Ежегодно в период до  | Создание (развитие |
| 8 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | состава национального симфонического оркестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конца 2024 года будет обновляться база данных кадрового резерва.(в 2021 году - 1, в 2022 - 1, в 2023 - 1, в 2024 - 1). В соответствии с Положением, рассмотрение кандидатур с целью изменения их статуса на участников кадрового резерва будет осуществляться с августа 2021 года. Кроме того, в 2019 году создан и введен в эксплуатацию электронный ресурс для размещения базы данных кадрового резерва из состава национального молодежного симфонического оркестра http://rnmso.ru/. База данных кадрового резерва будет  | ) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
|
|
| 9 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обновляться ежегодно. |  |
| 1.3 | Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации. Нарастающий итог | - | ЕД | 11 | 31.12.2020 | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | К концу 2024 года  будут созданы 18 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (15 к 2021 и далее по 1 Центру ежегодно). Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы дополнительного образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
|
|
| 10 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками в 2019 году разработана Концепция создания и функционирования Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (Приказ Министерства культуры РФ от 1 июля 2019 г. N 880  |  |
|
|
| 11 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Об утверждении Концепции создания и функционирования центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры").  |  |
|
| 1.4 | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Нарастающий итог | - | ТЫС ЧЕЛ | 40 | 31.12.2020 | - | - | - | 80 | 120 | 160 | 200 | - | - | До конца 2024 г. на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 200 000 работников культуры по всей стране (40 000 ежегодно). Повышение квалификации кадров  позволит освоить    | Проведение образовательных мероприятий |
|
| 12 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новые приемы работы, даст навыки создания   культурного продукта, отвечающего  |  |
| 1.5 | Вручены стипендии творческим деятелем . Нарастающий итог | - | ЕД | 200 | 31.12.2020 | - | - | - | 300 | 400 | 500 | 600 | - | - |  К концу 2024 года будет вручено 600 стипендий творческим деятелям. Ежегодно назначается 100 стипендий в размере 20 000 рублей в месяц или 240 000 руб. в год каждая. Стипендии призваны стимулировать творческую деятельность молодых деятелей культуры и искусства и содействовать расширению практики привлечения их к работе в учреждениях культуры и искусства, находящихся в ведении субъектов  | Проведение образовательных мероприятий |
|
|
| 13 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ. Кандидатами на назначение стипендий могут быть молодые (до 35 лет) творческие деятели, непосредственно задействованные в творческом процессе. Вручение стипендий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2014 г. № 1111. |  |
|
| 2 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации |
| 2.1 | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и  | - | ЕД | 200 | 31.12.2020 | - | - | - | 300 | 400 | 500 | 600 | - | - |  До конца 2024 года  некоммерческим организациям будет выделено не менее 600 грантов (по 100 грантов ежегодно), которые будут предоставляться на основе открытого конкурса. Поддержку получат  | Проведение массовых мероприятий |
|
| 14 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Реализация мероприятия регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2018 г. № 741 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением  |  |
|
|
| 15 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Благодаря реализации мероприятия  граждане получат возможность поддержки творческих инициатив по создания новых  уникальных творческих продуктов. |  |
|
|
| 2.2 | Реализованы  | - | ЕД | 20 | 31.12.202 | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | До конца 2024 года  | Проведе |
| 16 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. Нарастающий итог |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно будут реализовываться по 10 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. На конкурсной основе будет оказана поддержка проектам,  направленным на создание культурных продуктов как в профессиональной, так и в любительской сфере, создание возможностей для культурного диалога, распространение духовных ценностей. Исполнение проектов регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от  | ние массовых мероприятий |
|
|
| 17 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.06.2018 г. № 741 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".  Реализация проектов окажет практическое  |  |
|
|
| 18 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | влияние на культурную жизнь граждан и будет  способствовать развитию гражданского общества.  |  |
| 2.3 | Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам . Нарастающий итог | - | ЕД | 40 | 31.12.2020 | - | - | - | 60 | 80 | 100 | 120 | - | - |  До конца 2024 года будут проведены фестивали любительских творческих коллективов (по 1 всероссийскому фестивалю ежегодно) с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). Проведение всероссийских фестивалей призвано способствовать сохранению единого культурного пространства страны, укреплению межрегионального культурного  | Проведение массовых мероприятий |
|
|
| 19 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сотрудничества и обмена, поддержке творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодёжи.  |  |
|
| 2.4 | Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации . Нарастающий итог | - | ЕД | 16 | 31.12.2020 | - | - | - | 24 | 32 | 40 | 48 | - | - |  До конца 2024 года будет проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации. Реализация проектов регламентируется Постановлением Правительства Российской  | Проведение массовых мероприятий |
|
| 20 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации от 27.06.2018 г. № 741 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".Мероприятия будут  |  |
|
|
| 21 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способствовать созданию условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Проведение выставочных проектов будет сопровождаться различными просветительскими мероприятиями – конференциями, лекциями, круглыми столами. Поддержка выставочных проектов музеев  позволит привлечь широкий круг посетителей в регионах и будет способствовать популяризации музейной деятельности, укреплению духовно-нравственной основы общества,  |  |
|
|
| 22 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | патриотизма. |  |
| 2.5 | Созданы памятные места, связанные с военной историей России . Нарастающий итог | - | ЕД | 60 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 120 | 150 | 180 | - | - |  К концу 2024 г. ежегодное выделение субсидии РВИО позволит создавать по 30 памятных мест в год, связанных с военной историей России. Мероприятие   реализуется в целях укрепления единства нации, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан.   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
|
| 2.6 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | - | - |  К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 сельских учреждений культуры ( по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям в размере 100 тыс.руб.,   | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
| 23 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и оргтехнику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры на селе. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также  |  |
|
|
| 24 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». |  |
|
|
| 2.7 | Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог | - | ЕД | 8 | 31.12.2020 | - | - | - | 13 | 18 | 23 | 28 | - | - |  Выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской  | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 25 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации, с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 000 человек. Ежегодно планируется проводить 5 лагерей в различных регионах, цель которых – укрепление исторической и культурной связи поколений. За время смены участники будут получать теоретические и практические знания об истории страны, встречатьсяс ветеранами боевых действий и Героями России, знакомиться с  традициями воинской этики и историей родов войск, принимать участие в занятиях по военной  |  |
|
|
| 26 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовке, спортивных и тактических играх.  |  |
| 2.8 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры . Нарастающий итог | - | ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | - | - |  К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка не менее 4000 работников сельских учреждений культуры (по 1000 ежегодно). Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим  работникам сельских учреждений культуре в размере  50 тыс.руб. Мероприятие способствует вовлечённости в творческие процессы и проектную деятельность,  повышает престиж профессии. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента  | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
|
| 27 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об  |  |
|
|
| 28 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». |  |
| 3 | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников |
| 3.1 | Проведены культурно-просветительские программы для школьников . Нарастающий итог | - | ЕД | 50 | 31.12.2020 | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | - | - |  До 2024 года будет проведено 150 культурно-просветительских программ для школьников, которые разработаны с целью популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории. Программы предусматривают посещение школьниками среднего и старшего возраста историко- | Проведение массовых мероприятий |
|
| 29 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культурных и познавательных объектов показа, мероприятий по развитию интеллектуальных и творческих способностей, способствуют патриотическому и духовно - нравственному воспитанию детей и молодежи.  |  |
|
| 3.2 | Проведены фестивали детского творчества всех жанров . Нарастающий итог | - | ЕД | 10 | 31.12.2020 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | До конца 2024 года будет проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно), в том числе музыкального, театрального и изобразительного искусства. Мероприятие будет способствовать духовному развитию подрастающего  | Проведение массовых мероприятий |
|
| 30 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поколения,  повышению исполнительского мастерства любительских творческих коллективов и солистов.  |  |
| 4 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 4.1 | Проведен международный волонтерский лагерь для дальнейшего проведения на ежегодной основе с реализацией образовательных программ, исследований, экспедиций, реставрационных практик, культурных мероприятий. Нарастающий итог | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |  До конца 2024 года в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия. Программа лагеря будет состоять из образовательных  | Проведение массовых мероприятий |
|
| 31 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модулей для волонтеров, сотрудников учреждений культуры, представителей органов власти, организаторов волонтерской деятельности и региональных координаторов общественного движения. Участники лагеря будут иметь возможность обмена опытом создания инфраструктуры для проведения мероприятий в сфере волонтерства и  наиболее эффективных методов реализации добровольческих инициатив. |  |
|
|
| 4.2 | Проведена программа  | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |  До конца 2024 года (ежегодно будет  | Проведение  |
| 32 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | «Волонтеры культуры» . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводиться программа "Волонтеры культуры" направлена на поддержку добровольческого движения) в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие более 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны. Основными задачами программы являются формирование общества волонтеров, задействованных в  | массовых мероприятий |
|
|
| 33 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических сессий. |  |
|

|  |
| --- |
| 34 |
| 0 |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0 |
| 1.1 | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел  | 0,00 | 299 692,30 | 300 307,70 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 1 650 000,00 |
|
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 299 692,30 | 300 307,70 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 1 650 000,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализованы всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | 0,00 | 1 100 621,20 | 1 000 000,00 | 754 943,50 | 741 289,20 | 1 186 985,00 | 1 000 000,00 | 5 783 838,90 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 100 621,20 | 1 000 000,00 | 754 943,50 | 741 289,20 | 1 186 985,00 | 1 000 000,00 | 5 783 838,90 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам  | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100 000,00 | 498 000,00 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100 000,00 | 498 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации  | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Созданы памятные места, связанные с военной историей России  | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации  | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 1 140 000,00 |
| 1.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дети и молодежь получают всестороннее духовно- нравственное развитие путем доступа к качественному интернет-контенту и участия в культурно-просветительских программах для школьников0 |
| 2.1 | Проведены культурно-просветительские программы  | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 1 710 000,00 |
| 40 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | для школьников  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 1 710 000,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Проведены фестивали детского творчества всех жанров  | 0,00 | 121 709,00 | 200 150,80 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 200 000,00 | 743 859,80 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 121 709,00 | 200 150,80 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 200 000,00 | 743 859,80 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации0 |
| 3.1 | Проведена программа «Волонтеры культуры»  | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 3.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 42 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 |
| 4.1 | Создан национальный молодежный симфонический оркестр | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 468 131,50 | 470 155,00 | 478 398,10 | 500 000,00 | 2 716 684,60 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 468 131,50 | 470 155,00 | 478 398,10 | 500 000,00 | 2 716 684,60 |
| 4.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 0,00 | 850 000,00 | 575 000,00 | 626 921,80 | 359 510,30 | 368 038,30 | 375 000,00 | 3 154 470,40 |
| 4.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 850 000,00 | 575 000,00 | 626 921,80 | 359 510,30 | 368 038,30 | 375 000,00 | 3 154 470,40 |
| 4.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Вручены стипендии творческим деятелем  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 4.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 4.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 3 872 022,50 | 3 575 458,50 | 3 296 996,80 | 3 017 954,50 | 3 480 421,40 | 3 475 000,00 | 20 717 853,70 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0,00 | 3 872 022,50 | 3 575 458,50 | 3 296 996,80 | 3 017 954,50 | 3 480 421,40 | 3 475 000,00 | 20 717 853,70 |
| бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |