|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
| **федерального проекта** |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») |
| 1. Основные положения |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Культура" |
| Краткое наименование федеральногопроекта | Культурная среда | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | Осинцев В.Г. | Заместитель Министра культуры РФ |
| Администратор федерального проекта | Карташев П.В. | Заместитель директора Департамента |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Искусство" |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Наследие" |
|  |  |  |  |
| 2 |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 3 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
| 4 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" |

|  |
| --- |
| 3 |
| 2. Показатели национального и федерального проекта |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  | НП | Единица | 840,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,00 | 1 424,00 | 1 677,00 | 1 962,00 | 2 197,00 | 3 430,00 | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | НП | Единица | 3 070,00 | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745,00 | 4 435,00 | 5 125,00 | 5 835,00 | 6 345,00 | 8 895,00 | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 4 |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  | НП | Единица | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1 169,00 | 1 182,00 |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | НП | Единица | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 745,00 | 3 745,00 |

|  |
| --- |
| 5 |
| 4. Результаты федерального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1 | Методика расчета показателей нацпроекта «Культура» актуализирована | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Внесены изменения в методику расчета показателей национального проекта "Культура",  в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и утвержденными общественно значимыми результатами. Актуализированы принципы расчета имеющихся показателей, также добавлена схема расчета новых. | Утверждение документа |
|
| 1.2 | Оснащены образовательные учреждения в сфере  | - | ЕД | 610 | 31.12.2020 | - | - | - | 910 | 1210 | 1510 | 1810 | - | - | К концу 2024 года будут созданы условия для  | Приобретение товаров,  |
| 6 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышения качества художественного образования в 1810 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, начиная с 2021 года ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечней  | работ, услуг |
|
|
| 7 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | образовательных учреждений, музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. Основание для выделения субъектам РФ средств из федерального бюджета РФ для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов: наличие потребности в музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, необходимых для реализации дополнительных предпрофессиональны |  |
|
|
| 8 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х общеобразовате льных программ в области искусств в ДШИ и основных образовательных программ среднего профессионального образования в училищах. Субъекты РФ самостоятельно определяют ДШИ и училища, подлежащие оснащению. Реализация мероприятия регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации. от 15.04.2014 г. № 317 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" (приложение 8)." Объем  |  |
|
|
| 9 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирования из федерального бюджета определяется с учетом количества обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам ДШИ и программам СПО в училищах. |  |
| 1.3 | Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов . Нарастающий итог | - | шт | 1054 | 31.12.2020 | - | - | - | 1174 | 1354 | 1534 | 1734 | - | - | К концу 2024 года будет создано 1734 современных кинозала, в 2021 году – 120; в 2022 году – 180; в 2023 году – 180; в 2024 году – 200. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в  | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
| 10 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Реализация мероприятия на территории всей Российской Федерации позволит обеспечить аудиторию современным цифровым показом. К концу 2024 года доступ к цифровому кинопоказу будут иметь свыше 111 млн человек. |  |
|
| 1.4 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог | - | ЕД | 650 | 31.12.2020 | - | - | - | 804 | 904 | 1004 | 1104 | - | - |  Проводится ежегодный конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в соответствии с уточненными  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта  |
|
| 11 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетными ассигнованиями, предусмотренными на реализацию мероприятия. Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещения для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом.  Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать  | недвижимого имущества |
|
|
| 12 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения оборудованием. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетных ассигнований из федерального бюджета являются:- обеспеченность субъекта Российской Федерации сельскими учреждениями культурно-досугового типа; - наличие в региональной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;- наличие утвержденной в  |  |
|
|
| 13 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов,  |  |
|
|
| 14 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утвержденной уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерациикультурно-досугового типа в сельской местности;- наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;-  подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового  |  |
|
|
| 15 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | типа в сельской местности;- обязательство субъекта Российской Федерации обеспечить за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования, не предусмотренного проектно-сметной документациейВ 2021 году будет осуществлена  |  |
|
|
| 16 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция, капитальный ремонт не менее 154 сельских культурно – досуговых объектов;в 2022 году –  100;в 2023 году – 100;в 2024 году –  100. |  |
| 1.5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол . Нарастающий итог | - | ЕД | 14 | 31.12.2020 | - | - | - | 24 | 30 | 36 | 46 | - | - | К концу 2024 года будет реконструировано 46 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В 2021 году – 10; в 2022 году – 6; в 2023 году – 6; в 2024 году – 10. Реконструированные театры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
|
| 17 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системами. Таким образом, реконструкция будет способствовать увеличению качества и объемов спектаклей. В  Российской Федерации всего насчитывается 150 театров юного зрителя и театров кукол. Благодаря реализации мероприятия реконструкция и (или) капитальный ремонт будут осуществлены в 31% из них. |  |
|
| 1.6 | Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.  | - | ЕД | 10 | 31.12.2020 | - | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - | К концу 2024 года будут разработаны и утверждены 50 инвестиционных паспортов (по 10 паспортов ежегодно), содержащих научно- проектную документацию и эскизные проекты современного приспособления  | Утверждение документа |
|
| 18 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов культурного наследия. Основная цель мероприятия – привлечение частных инвесторов к сохранению объектов культурного наследия, обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем вовлечения в хозяйственный оборот к 2024 году не менее 50 неиспользуемых и находящихся в неудовлетворительном состоянии исторических усадеб, создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России. Возрожденные  |  |
|
|
| 19 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исторические усадьбы могут использоваться в дальнейшем в сети культурно-досуговых организаций, туристско-рекреационных кластеров, частных музеев и общественных пространств. |  |
|
| 1.7 | Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог | - | ЕД | 2 | 31.12.2019 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | До 1 декабря 2020 г. будут утверждены 8 комплектов проектно-сметной документации по строительству центров культурного развития (далее – ЦКР). ЦКР должны совмещать функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и общественного  | Утверждение документа |
|
| 20 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). ЦКР  должны отвечать потребностям регионов размещения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры самостоятельно определяются функциональные особенности и приоритетные направления деятельности каждого ЦКР (кино, театр, выставки, образование, спорт и т.д.). Развитие сети ЦКР обеспечит повышение доступности и качества  |  |
|
|
| 21 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления услуг учреждениями культуры. |  |
| 1.8 | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России . Нарастающий итог | - | ЕД | 900 | 31.12.2020 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - |  В  2019 году закуплены музыкальные инструменты для оснащения детских школ искусств, определенных Министерством культуры Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации поставлено 900 пианино в детские школы искусств.  | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
| 1.9 | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности . Нарастающий итог | - | ЕД | 24 | 31.12.2020 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |  В 2020 году будет осуществлен отбор субъектов Российской Федерации для участия в  | Строительство (реконструкция, техническое  |
| 22 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации). Реконструкция строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить: развитие культурной инфраструктуры в селе на основе современной материально-технической базы; повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей  | перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
|
|
| 23 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала. К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена благодаря строительству или реконструкции 33 сельских культурно – досуговых организаций.Критериями отбора является:- возможность обеспечения центра инженерными коммуникациями энергетическими ресурсами;- пешеходная и транспортная  |  |
|
|
| 24 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность участка, предназначенного для строительства центра;-уровень обеспеченности учреждениями культуры (отсутствие ЦКР);- возможность привлечения специалистов культурно-досуговой деятельности. |  |
|
| 1.10 | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек . Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0 | 2 | 8 | 39 | - | - | К концу 2024 года драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 ЦКР, которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году – 2; В 2023 году – 6;В 2024 году – 31.ЦКР  - это  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
|
| 25 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, а также сервисные зоны (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. |  |
|
| 1.11 | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог | - | ЕД | 200 | 31.12.2020 | - | - | - | 304 | 404 | 504 | 604 | - | - |  К концу 2024 года будут приобретены 604 автоклуба (в 2021 году – 104; в 2022 году – 100; в 2023 году – 100; в 2024 году – 100) с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных  | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
| 26 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется "типовой комплект оборудования", определенный методическими рекомендациями по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), размещенных на  официальном сайте Минкультуры России . Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный  |  |
|
|
| 27 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комплект предусматривает сцену-трансформер, а также комплект, включающий звуковое, световое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов. |  |
|
| 1.12 | Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 15 | - | - | К концу 2024 года будет проведена реновация 15 федеральных организаций отрасли культуры. В 2020 году  проведена реновация 1 организации, в 2021 году – 1;в 2022 году – 1;в 2023 году – 1;в 2024 году – 11;Под  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущест |
|
| 28 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов.  | ва |
|
|
| 29 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повысит динамику посещаемости.   |  |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1.13 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту . Нарастающий итог | - | ЕД | 306 | 31.12.2018 | - | - | - | 457 | 567 | 677 | 787 | - | - |  К концу 2024 года будет создано 787  модельных муниципальных библиотек, ежегодно по 110 единиц. Главные задачи проекта:- повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения; - предоставление достоверной, проверенной информации в непосредственной близости от места жительства;- равные возможности для городских и сельских жителей в доступе к информации и современным технологиям; | Приобретение товаров, работ, услуг |
|
|
| 31 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  - создание комфортных условий для посещения библиотек людям с ограниченными возможностями здоровья;- предоставление новых возможностей для образования и самореализации;- формирование нового позитивного имиджа современных библиотек России.Созданные модельные библиотеки станут культурно-интеллектуальными центрами для жителей своего населенного пункта благодаря обновленным книжным фондам, современному оборудованию, доступу к сети  |  |
|
|
| 32 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Интернет» и НЭБ, удобному пространству для чтения, самообразования, групповых занятий и встреч. В модельных библиотеках создается доступная среда для людей с ОВЗ. Таким образом, развитие сети модельных библиотек приведет к росту интеллектуального и культурного развития населения как в городских, так и в сельских поселениях. Проект направлен на аудиторию всех возрастов и профессий. При создании модельных библиотек учитывается контекст ее расположения и пожелания живущих в населенном пункте  |  |
|
|
| 33 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан. Исходя из нужд аудитории формируется новый фонд библиотеки и программа мероприятий, закупается оборудование, модернизируется пространство, устанавливается график работы библиотеки. Для эффективного достижения результата разработана Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки и Методические рекомендации по  |  |
|
|
| 34 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденные заместителем Министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой. |  |
|
| 1.14 | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды . Нарастающий итог | - | ЕД | 1 | 31.12.2020 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 16 | - | - | К концу 2024 года будет проведена реновация 15 региональных и муниципальных организаций отрасли культуры,  в 2021 году – 1; в 2022 году – 1;в 2023 году – 1;в 2024 году – 12;Под реновацией понимается улучшение и преобразование организаций отрасли  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
|
| 35 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Действующие организации отрасли культуры станут современными объектами, которые смогут использовать  мультимедийные технологии, новейшие  |  |
|
|
| 36 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инженерные и коммуникационные системы. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.   |  |
|
| 1.15 | Созданы культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие  | - | ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - | - |  К концу 2023 года будет создано 4 культурно-образовательных и музейных комплекса во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе,  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |
| 37 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | школы, а также выставочные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | включающих концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства. Строительство комплексов в отдаленных от Москвы и Санкт-Петербурга регионах позволит увеличить доступность образовательных, просветительских и других публичных мероприятий с участием ведущих отечественных деятелей, и учреждений культуры. |  |
|
|
| 1.16 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и  | - | ЕД | 150 | 31.12.2020 | - | - | - | 315 | 445 | 575 | 705 | - | - | К концу 2024 года будет реконструировано, капитально  | Строительство (реконструкция,  |
| 38 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | муниципальные детские школы искусств по видам искусств . Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отремонтировано 705 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств:в 2021 году – 165; в 2022 году – 130;в 2023 году – 130;в 2024 году – 130 организаций. Это позволит улучшить условия, в которых обучаются творчески одаренные дети, в том числе расширить площади для ведения образовательной деятельности путем капитального ремонта и реконструкции зданий с целью их передачи детским школам искусств в оперативное управление. | техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
|
|
| 2 | Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также центры культурного развития  |
| 2.1 | Приняты нормативно-правовые акты для  | - | ЕД | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ​Принято 7 нормативн | Утверждение  |
| 39 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | реализации национального проекта "Культура" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о-правовых актов "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства", обеспечивающие достижение результата "Проведена реновация федеральных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды ". | документа |
|

|  |
| --- |
| 40 |
| 0 |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек0 |
| 1.1 | Оцифрованы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России  | 0,00 | 0,00 | 456 290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 290,10 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 456 290,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 290,10 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 |
| 2.1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по  | 0,00 | 2 880 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 10 380 000,00 |
| 41 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 8 280 000,00 |
| 2.1.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 6 900 000,00 |
| 2.1.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 6 900 000,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Госфильмофонд России оснащен оборудованием для оцифровки фильмовых  | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 42 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | материалов на цифровых носителях  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 540 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов  | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности  | 0,00 | 6 188 195,12 | 3 224 417,79 | 3 601 754,40 | 2 840 052,50 | 2 613 436,80 | 2 900 000,00 | 21 367 856,61 |
| 2.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 2 794 097,61 | 2 992 417,69 | 3 082 428,70 | 2 632 249,10 | 2 422 091,60 | 2 668 000,00 | 16 591 284,70 |
| 2.4.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 2 992 417,69 | 3 082 428,70 | 2 632 249,10 | 2 422 091,60 | 2 668 000,00 | 13 797 187,09 |
| 2.4.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 2 992 417,69 | 3 082 428,70 | 2 632 249,10 | 2 422 091,60 | 2 668 000,00 | 13 797 187,09 |
| 2.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской  | 0,00 | 3 394 097,51 | 3 224 417,79 | 3 601 754,40 | 2 840 052,50 | 2 613 436,80 | 2 900 000,00 | 18 573 759,00 |
| 44 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол  | 0,00 | 1 730 838,00 | 915 685,90 | 874 000,00 | 1 331 000,00 | 1 389 000,00 | 1 506 500,00 | 7 747 023,90 |
| 2.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 850 419,00 | 862 985,90 | 825 200,00 | 1 256 800,00 | 1 311 465,00 | 1 403 900,00 | 6 510 769,90 |
| 2.5.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 862 985,90 | 825 200,00 | 1 256 800,00 | 1 311 465,00 | 1 403 900,00 | 5 660 350,90 |
| 2.5.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 862 985,90 | 825 200,00 | 1 256 800,00 | 1 311 465,00 | 1 403 900,00 | 5 660 350,90 |
| 2.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 880 419,00 | 915 685,90 | 874 000,00 | 1 331 000,00 | 1 389 000,00 | 1 506 500,00 | 6 896 604,90 |
| 2.5.4. | Бюджеты территориальных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 83 598,40 | 80 000,00 | 100 000,00 | 443 598,40 |
| 2.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 83 598,40 | 80 000,00 | 100 000,00 | 443 598,40 |
| 2.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Утверждены типовые комплекты документации по строительству центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 000 человек  | 0,00 | 36 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2.7.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 36 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Оснащены пианино отечественного производства детские школы искусств в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры  | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 47 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | России  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые организации в сельской местности  | 0,00 | 589 877,36 | 385 341,92 | 329 188,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 407,38 |
| 2.9.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 270 132,98 | 300 360,22 | 296 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 950,40 |
| 2.9.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 300 360,22 | 296 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 817,42 |
| 2.9.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 300 360,22 | 296 457,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 817,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.9.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 319 744,38 | 385 341,92 | 329 188,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 274,40 |
| 2.9.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 550 000,00 | 2 066 000,00 | 1 630 000,00 | 5 646 000,00 |
| 2.10.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 1 426 000,00 | 1 904 400,00 | 1 499 600,00 | 5 198 000,00 |
| 2.10.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 1 426 000,00 | 1 904 400,00 | 1 499 600,00 | 5 198 000,00 |
| 2.10.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 000,00 | 1 426 000,00 | 1 904 400,00 | 1 499 600,00 | 5 198 000,00 |
| 2.10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 550 000,00 | 2 066 000,00 | 1 630 000,00 | 5 646 000,00 |
| 2.10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  | 0,00 | 922 309,20 | 518 845,40 | 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 461 154,60 |
| 2.11.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 441 154,60 | 478 845,40 | 480 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 2 780 000,00 |
| 2.11.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 478 845,40 | 480 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 2 338 845,40 |
| 2.11.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 478 845,40 | 480 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 2 338 845,40 |
| 2.11.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.11.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 481 154,60 | 518 845,40 | 520 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 020 000,00 |
| 2.11.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Проведена реновация федеральных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды  | 0,00 | 410 014,00 | 1 045 995,00 | 3 074 150,70 | 3 671 146,50 | 3 870 000,00 | 4 542 800,00 | 16 614 106,20 |
| 2.12.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 410 014,00 | 1 045 995,00 | 3 074 150,70 | 3 671 146,50 | 3 870 000,00 | 4 542 800,00 | 16 614 106,20 |
| 2.12.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  | 0,00 | 1 720 000,00 | 700 000,00 | 1 110 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 5 630 000,00 |
| 2.13.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 860 000,00 | 700 000,00 | 1 110 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 4 770 000,00 |
| 2.13.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 110 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 910 000,00 |
| 2.13.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 1 110 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 910 000,00 |
| 2.13.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 860 000,00 | 700 000,00 | 1 110 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 4 770 000,00 |
| 2.13.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.14 | Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды  | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 920 000,00 | 1 908 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 7 088 000,00 |
| 2.14.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 920 000,00 | 1 908 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 7 088 000,00 |
| 2.14.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 920 000,00 | 1 908 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 7 088 000,00 |
| 2.14.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 920 000,00 | 1 908 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 7 088 000,00 |
| 2.14.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 920 000,00 | 1 908 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 7 088 000,00 |
| 2.14.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Созданы культурно-образовательные и музейные  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 639 315,00 | 3 648 686,10 | 0,00 | 11 288 001,10 |
| 2.16.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 039 315,00 | 3 048 686,10 | 0,00 | 9 488 001,10 |
| 2.16.1.1 |  *в том числе:*  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 039 315,00 | 3 048 686,10 | 0,00 | 9 488 001,10 |
| 54 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| . | *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 039 315,00 | 3 048 686,10 | 0,00 | 9 488 001,10 |
| 2.16.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 639 315,00 | 3 648 686,10 | 0,00 | 11 288 001,10 |
| 2.16.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 16 417 233,68 | 10 690 576,11 | 17 009 093,20 | 18 623 112,40 | 19 067 122,90 | 16 379 300,00 | 98 186 438,29 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0,00 | 8 981 818,19 | 10 160 894,31 | 15 616 236,60 | 17 457 109,00 | 17 876 642,70 | 15 754 300,00 | 85 847 000,80 |
| бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 7 435 415,49 | 7 704 291,01 | 13 254 942,50 | 13 968 367,50 | 14 217 122,90 | 10 736 500,00 | 67 316 639,40 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |